## Sheet1
编号 | 类别 （异常&正常） | 测试用例 （测试主题） | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 错误等级 | 验收状态 | 验证人 | 添加时间 | 责任人 | 验收时间 | 备注与问题描述 | 后续计划与跟踪
功能测试
网络端口运维管理页面
1 | 正常 | 进入页面 | 1.通过链接访问：https://bpmv2test.tclcom.com/bpm/Employee/base/CommonMenu/Manager进入页面 2.点击IT资源运维 > 网络端口运维管理 | 1.页面内容显示正常； 2.模板样式显示正常； 3.内容语言与员工服务中心一致 | 1.查询字段，列表表头未做双语 2.页面输入框，查询按钮排版及格式无异常 | 低 | 0 | tct-hq\minghai.huang | 2019-09-20
2 | 正常 | 查询列字段显示 |  | 1.查询有 网络资源端口编号，网络资源编码，设备品牌 | 1.查询列字段显示正常； | 一致 | 1 | tct-hq\minghai.huang | 2019-09-20
3 | 正常 | 网络资源端口编号查询 | 1.点击 网络资源端口编号输入框，输入参数 2.点击查询 | 1.查询显示相关结果列表 | 1.查询显示正常 | 一致 | 1 | tct-hq\minghai.huang | 2019-09-20
4 | 正常 | 网络资源编码查询 | 1.点击 网络资源编码输入框，输入参数 2.点击查询 | 1.查询显示相关结果列表 | 1.查询显示正常 | 一致 | 1 | tct-hq\minghai.huang | 2019-09-20
5 | 正常 | 设备品牌简称查询 | 1.点击 设备品牌输入框，输入参数 2.点击查询 | 1.查询显示相关结果列表 | 1.查询显示正常 | 一致 | 1 | tct-hq\minghai.huang | 2019-09-20
6 | 正常 | 新建 | 1.点“新建”，弹出对话框 2.填入参数后点击“保存” | 1网络资源端口编号 自动生成，必填； 2.L2Res名称，设备端口编号，网络资源，必填； 3、有必填项未填，弹出提示，语言与员工服务中心一致 4.保存新建成功后刷新列表 | 1.下拉框选择正常； 2.必填项显示星号 3. 修正提示内容正常 4.新建成功，弹出提示并刷新列表，正常 | 一致 | 1 | tct-hq\minghai.huang | 2019-09-20
7 | 正常 | 导出 | 1.点击“导出” 2.查看已导出的表格 | 1.点击后开始导出操作 2.导出表格显示内容格式一致 | 1.导出正常 2.表格内容一致，格式不乱码 | 一致 | 1 | tct-hq\minghai.huang | 2019-09-20
8 | 正常 | 修改 | 1.点击“修改”按钮 | 1L2Res名称，设备端口编号 编辑时不可更改； 2.网络资源端口编号 根据选择的网络资源重新生成 3.保存成功弹出提示并刷新列表 | 1.选中行数据显示正常 2..L2Res名称，设备端口编号 有禁止修改标识，正常； 3..数据保存成功，弹出提示和刷新列表功能正常 | 一致 | 1 | tct-hq\minghai.huang | 2019-09-20
9 | 正常 | 删除 | 1.点击“删除”按钮 | 1.弹出确认删除提示框 2.删除成功后刷新列表 | 1.确认删除提示框正常 2.选择行数据删除成功，刷新显示正常 | 一致 | 1 | tct-hq\minghai.huang | 2019-09-20
10 | 正常 | 更改每页显示数据量 | 1.点击每页显示数据 2.在弹出下拉框中选择 | 1.下拉框显示正常 2.选择后刷新列表 | 1.下拉框显示正常 2.列表刷新，显示数据量正常 | 一致 | 1 | tct-hq\minghai.huang | 2019-09-20
11 | 正常 | 翻页 | 1.点击“下一页”，“上一页”按钮 | 1.列表刷新，显示下一页数据 | 1.翻页显示新数据正常 | 一致 | 1 | tct-hq\minghai.huang | 2019-09-20