## Sheet1
编号 | 类别 （异常&正常） | 测试用例 （测试主题） | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 错误等级 | 验收状态 | 验证人 | 添加时间 | 责任人 | 验收时间 | 备注与问题描述 | 后续计划与跟踪
功能测试
GDRP Proce页面
1 | 正常 | 进入页面 | 1.通过链接访问：https://bpmv2test.tclcom.com/bpm/Flow/GDPR/GDPR/Index进入页面 | 1.页面内容显示正常； 2.模板样式显示正常； 3.内容语言与员工服务中心一致； | 1.员工服务中心选择chinese时，页面内容显示为中文； 2.员工服务中心选择English时，页面内容显示为英文； 2.页面人人排版及格式无异常 | 一致 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
2 | 正常 | 申请人信息 |  | 1.登录人即申请人； 2.显示申请人基础人事信息与数据库一致； 3.不可修改申请人； | 1.登录人即填单人，不可修改； 2.人事信息显示一致； | 一致 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
3 | 正常 | 数据权限请求：产品服务业务 | 1.可输入，无格式限制，输入长度为500个字符； | 1.必填项，有必填验证，Chinese时提示内容为中文; English时提示内容为英文； | 1.必填项，有必填验证，Chinese时提示内容为中文; English时提示内容为英文； | 一致 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
4 | 正常 | 数据权限请求：用户联系信息 | 1.可输入，无格式限制，输入长度为500个字符； | 1.必填项，有必填验证，Chinese时提示内容为中文; English时提示内容为英文； | 1.必填项，有必填验证，Chinese时提示内容为中文; English时提示内容为英文； | 一致 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
5 | 正常 | 数据权限请求：请求方式 | 1.可选择，数据来源本地Master表； | 1.选择下拉项，并返回选择的内容 | 1.选择下拉项，并返回选择的内容； 2.必填项，有必填验证，Chinese时提示内容为中文; English时提示内容为英文； | 一致 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
6 | 正常 | 数据权限请求：响应邮件地址 | 1.可输入，无格式限制，输入长度为100个字符； | 1.必填项，有必填验证，Chinese时提示内容为中文; English时提示内容为英文； | 1.必填项，有必填验证，Chinese时提示内容为中文; English时提示内容为英文； | 一致 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
7 | 正常 | 数据权限请求：数据权限验证 | 1.可输入，无格式限制，输入长度为2000个字符； | 1.必填项，有必填验证，Chinese时提示内容为中文; English时提示内容为英文； | 1.必填项，有必填验证，Chinese时提示内容为中文; English时提示内容为英文； | 一致 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
8 | 正常 | 请求内容： 权限类型 | 不可修改 | 1.必填项； 2.遍历数据库，存储多少项，添加多少行 | 1.内容未展示完整； 2.必填项； 3.遍历数据库，存储多少项，添加多少行 | 低 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
9 | 正常 | 请求内容： 是否选择 | 1.可选择 | 1.必填项，有空验证，根据主页语言显示内容； | 1.提示内容错误 | 低 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
10 | 正常 | 请求内容：详细内容 | 1.可输入，无格式限制，输入长度为2000个字符； | 1.非必填内容； |  | 一致 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
11 | 正常 | 审批人：法务 | 1.不可修改 | 1.不能为空，有空验证； | 1.不能为空，为空提交时为空验证； | 一致 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
12 | 正常 | 审批人：接口人（接口表单填写） | 1.不可修改； | 1.不能为空，有空验证；2.需要填写接口表单，数据可以不填写； 3.审批结果只有通过和沟通； | 1.不能为空，为空提交时为空验证； | 一致 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
13 | 正常 | 审批人：QMP | 1.不可修改 | 1.不能为空，有空验证； 2.驳回时驳回至接口人（接口表单填写节点） | 1.不能为空，为空提交时为空验证； | 一致 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
14 | 正常 | 审批人：海外接口人（处理权限） | 1.不可修改； | 1.不能为空，有空验证； 2.需要选择权限 | 1.不能为空，为空提交时为空验证； | 一致 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
15 | 正常 | 审批人：接口人（处理结果） | 1.不可修改； | 1.不能为空，有空验证； 2.审批结果只有通过和沟通； | 1.不能为空，为空提交时为空验证； 2.接口人（接口表单填写）节点审批时，如果系统操作说明，未填写数据或者填写数据的’是否有数据‘选择的否，则此节点不需要该审批人审批，审批节点中不应该出现该审批人 | 低 | 0 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
16 | 正常 | 审批人：海外接口人（确认） | 1.不可修改； | 1.不能为空，有空验证； 2.需要选择权限 | 1.不能为空，为空提交时为空验证； | 一致 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
17 | 正常 | 系统操作明细：add | 1.可点击 | 1.点击添加一新条目； | 1.添加一条目 | 一致 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
18 | 正常 | 系统操作明细：del | 1.可点击 | 1.点击删除一新条目； 2.最少保留一条目，仅一条时点击删除提示‘至少保留一行’ | 1.点击删除一新条目； 2.最少保留一条目，仅一条时点击删除提示‘至少保留一行’ | 一致 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
19 | 正常 | 系统操作明细：是否有数据 | 1.可选择 | 1.必填项，有空验证 | 1.无验证； 2.应为非必选 | 低 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
20 | 正常 | 系统操作明细：数据清单 | 1.可输入 | 1.若‘是否有数据‘选择的是，则为必填项，后台验证，提交后提示空验证 | 1.’是否有数据‘未选择或者选择否是，提交无验证； 2.’是否有数据‘选择是时，提交提示空验证信息 | 一致 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
21 | 正常 | 系统操作明细：数据存储位置 | 1.可输入 | 1.若‘是否有数据‘选择的是，则为必填项，后台验证，提交后提示空验证 | 1.’是否有数据‘未选择或者选择否是，提交无验证； 2.’是否有数据‘选择是时，提交提示空验证信息 | 一致 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
22 | 正常 | 系统操作明细：附件 | 1.可选择 | 1.非必传； 2.点击浏览时弹出文件选择框，选择文件后点击确认，返回时显示文件名称在按钮后面； | 1.非必传； 2.点击浏览时弹出文件选择框，选择文件后点击确认，返回时显示文件名称在按钮后面；
14 | 正常 | 审批人：海外接口人（处理权限） | 1.可选择； | 1.不能为空，有空验证； 2.需要选择权限 | 1.不能为空，为空提交时为空验证； 2.接口人（接口表单填写）节点审批时，如果系统操作说明，有选择，则在相应条目下进行相应的权限设定：复制，修改，删除，撤回同意等选项，非必先项，可多选； | 一致 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
15 | 正常 | 审批人：接口人（处理结果） | 1.可输入 | 1.不能为空，有空验证； 2.处理结果为必填项，点击提示时后台验证 | 1.处理结果必填项，点击提示时后台验证; 2.接口人（接口表单填写）节点审批时，如果系统操作说明，有选择，则在相应条目下进行处理结果填写： | 一致 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01
1 | 正常 | 审批人：海外接口人（确认） | 1.不可修改； | 1.不能为空，有空验证； | 1.不能为空，为空提交时为空验证； | 一致 | 1 | tct-hq\mei.lin | 2019-08-01