## Sheet1
任务名称 | 工期（工作日x8H） | 优先级 |  | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 状态
基础数据准备 | 20 |  | 吴秦令 |  |  | 已完成
优先级为"1"的看板需求确认 | 5 |  | 周辉 | 2019-07-29 | 2019-08-02 | 已完成
优先级为"1"的看板设计文档 | 6 |  | 孙俊林（表单、数据库、API） | 2019-07-30 | 2019-08-06 | 已完成
优先级为"2"的看板需求确认 | 5 |  | 周辉 | 2019-08-12 | 2019-08-16 | 未完成
优先级为"2"的看板需求确认 | 6 |  | 孙俊林（表单、数据库、API） | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 未完成
全项目计划定稿 | 7 |  | 周辉 | 2019-08-01 | 2019-08-13 | 未完成
QMP文档输出 | 1 |  | 周辉 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 未完成
项目启动会 | 1 |  | 周辉 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 未完成
ISIT关键&所有应用服务可用性看板 | 5 | 1 | 孙俊林、侯森、林梅、黄明海 | 2019-07-30 | 2019-08-05
数据库表设计 |  |  | 孙俊林 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 已完成
SCOM接口需求沟通 |  |  | 周辉 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 已完成
SCOM接口实现 |  |  | 孙俊林、杨怀东 | 2019-08-12 | 2019-08-16 | 未完成（已延期）
报表设计开发 |  |  | 侯森 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 已完成
报表集成到EP |  |  | 林梅 | 侯森完成后，林梅（8/16-8/19）统一做集成，黄明海（8/20-8/23）做测试 |  | 已完成
功能测试+报告 |  |  | 黄明海 |  |  | 未完成
用户测试 |  |  | 李园华 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 未完成
ISIT用户服务SLA看板 | 5 | 1 | 孙俊林、侯森、林梅、黄明海 | 2019-08-01 | 2019-08-07
数据库表设计 |  |  | 孙俊林 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 完成
ITSM接口需求沟通 |  |  | 周辉 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 完成
ITSM数据视图 |  |  | 谈伟敏、李康辉 | 2019-08-01 | 2019-08-07 | 完成
ITSM数据视图调用集成 |  |  | 侯森 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 未完成
报表设计开发 |  |  | 侯森 | 2019-08-02 | 2019-08-05 | 未完成
报表集成到EP |  |  | 林梅 | 侯森完成后，林梅（8/16-8/19）统一做集成，黄明海（8/20-8/23）做测试 |  | 未完成
功能测试+报告 |  |  | 黄明海 |  |  | 未完成
用户测试 |  |  | Denny | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 未完成
ISIT用户网络可用性&性能看板 | 5 | 1 | 孙俊林、林梅、侯森、黄明海 | 2019-08-06 | 2019-08-12
数据库表设计 |  |  | 孙俊林 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 完成
Zabbix接口需求沟通 |  |  | 周辉 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 完成
Zabbix接口实现 |  |  | 孙俊林、王威 | 2019-08-06 | 2019-08-12 | 未完成
报表设计开发 |  |  | 侯森 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 未完成
报表集成到EP |  |  | 林梅 | 侯森完成后，林梅（8/16-8/19）统一做集成，黄明海（8/20-8/23）做测试 |  | 未完成
功能测试+报告 |  |  | 黄明海 |  |  | 未完成
用户测试 |  |  | 吴秦令 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 未完成
ISIT关键项目看板 | 6 | 1 | 孙俊林、侯森、林梅、黄明海 | 2019-08-08 | 2019-08-15
数据库表设计 |  |  | 孙俊林 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 完成
数据迁移 |  |  | 孙俊林 | 2019-08-08 | 2019-08-15 | 完成
报表设计开发 |  |  | 侯森 | 2019-08-08 | 2019-08-12 | 未完成
报表集成到EP |  |  | 林梅 | 侯森完成后，林梅（8/16-8/19）统一做集成，黄明海（8/20-8/23）做测试 |  | 未完成
功能测试+报告 |  |  | 黄明海 |  |  | 未完成
用户测试 |  |  | Denny | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 未完成
预计在8月26号交付优先级为“ 1 ”四张看板
ISIT资源数据模糊查询 | 14 | 2 | 瞿博、黄明海 | 2019-08-12 | 2019-08-29 | 未完成
创建所有数据表 |  |  | 瞿博 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 未完成
设计查询方案 |  |  | 瞿博 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 未完成
前端页面开发 |  |  | 瞿博 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 未完成
后端数据绑定 |  |  | 瞿博 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 未完成
功能测试+报告 |  |  | 黄明海 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 未完成
用户测试 |  |  | 吴秦令 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 未完成
ISIT资源数据条件查询 | 7 | 2 | 瞿博、黄明海 | 2019-08-21 | 2019-08-29 | 未完成
设计查询方案 |  |  | 瞿博 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 未完成
前端页面开发 |  |  | 瞿博 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 未完成
后端数据绑定 |  |  | 瞿博 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 未完成
功能测试+报告 |  |  | 黄明海 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 未完成
用户测试 |  |  | 吴秦令 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 未完成
ISIT基础架构资源使用情况看板 | 2 | 3 | 孙俊林、林梅、侯森、黄明海 | 2019-08-13 | 2019-08-14
数据库表设计 |  |  | 孙俊林 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 完成
Zabbix接口需求沟通 |  |  | 周辉 | 和其他ITS监控指标一起沟通 （12号-23号） |  | 完成
Zabbix接口实现 |  |  | 孙俊林、王威 |  |  | 未完成
报表设计开发 |  |  | 侯森 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 未完成
报表集成到EP |  |  | 林梅 | 侯森完成后，林梅（9/2-9/5）统一做集成，黄明海（9/5-9/16）做测试 |  | 未完成
功能测试 |  |  | 黄明海 |  |  | 未完成
用户测试 |  |  | 吴秦令 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 未完成
ISIT网络可用性&性能看板 | 2 | 3 | 孙俊林、林梅、侯森、黄明海 | 2019-08-15 | 2019-08-16
数据库表设计 |  |  | 孙俊林 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 完成
Zabbix接口需求沟通 |  |  | 周辉 | 和其他ITS监控指标一起沟通 （12号-23号） |  | 完成
Zabbix接口实现 |  |  | 孙俊林、王威 |  |  | 未完成
报表设计开发 |  |  | 侯森 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 未完成
报表集成到EP |  |  | 林梅 | 侯森完成后，林梅（9/2-9/5）统一做集成，黄明海（9/5-9/16）做测试 |  | 未完成
功能测试 |  |  | 黄明海 |  |  | 未完成
用户测试 |  |  | 吴秦令 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 未完成
ISIT服务器可用性&性能看板 | 2 | 3 | 孙俊林、林梅、侯森、黄明海 | 2019-08-19 | 2019-08-20
数据库表设计 |  |  | 孙俊林 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 已完成
SCOM接口需求沟通 |  |  | 周辉 | 和其他ITS监控指标一起沟通 （12号-23号） |  | 已完成
SCOM接口实现 |  |  | 孙俊林、杨怀东 |  |  | 未完成
报表设计开发 |  |  | 侯森 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 已完成
报表集成到EP |  |  | 林梅 | 侯森完成后，林梅（9/2-9/5）统一做集成，黄明海（9/5-9/16）做测试 |  | 已完成
功能测试 |  |  | 黄明海 |  |  | 未完成
用户测试 |  |  | 吴秦令 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 未完成
ISIT云平台可用性&性能看板 | 2 | 3 | 孙俊林、林梅、侯森、黄明海 | 2019-08-21 | 2019-08-22
数据库表设计 |  |  | 孙俊林 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 完成
接口需求沟通 |  |  | 周辉 | 接口待定（12号-23号） |  | 完成
接口实现 |  |  | 孙俊林、肖巍 |  |  | 未完成
报表设计开发 |  |  | 侯森 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 未完成
报表集成到EP |  |  | 林梅 | 侯森完成后，林梅（9/2-9/5）统一做集成，黄明海（9/5-9/16）做测试 |  | 未完成
功能测试 |  |  | 黄明海 |  |  | 未完成
用户测试 |  |  | 吴秦令 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 未完成
ISIT人力资源使用情况看板 | 2 | 3 | 孙俊林、林梅、侯森、黄明海 | 2019-08-23 | 2019-08-26
数据库表设计 |  |  | 孙俊林 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 完成
ITSM接口需求沟通 |  |  | 周辉 | 待定（12号-23号） |  | 完成
ITSM数据视图 |  |  | 谈伟敏、李康辉 |  |  | 完成
ITSM数据视图调用集成 |  |  | 侯森 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 未完成
报表设计开发 |  |  | 侯森 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 未完成
报表集成到EP |  |  | 林梅 | 侯森完成后，林梅（9/2-9/5）统一做集成，黄明海（9/5-9/16）做测试 |  | 未完成
功能测试 |  |  | 黄明海 |  |  | 未完成
用户测试 |  |  | Denny | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 未完成
ISIT应用&能力资源使用情况看板 | 2 | 3 | 孙俊林、林梅、侯森、黄明海 | 2019-08-27 | 2019-08-28
数据库表设计 |  |  | 孙俊林 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 完成
ITSM接口需求沟通 |  |  | 周辉 | 待定（12号-23号） |  | 完成
ITSM数据视图 |  |  | 谈伟敏、李康辉 |  |  | 完成
ITSM数据视图调用集成 |  |  | 侯森 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 未完成
报表设计开发 |  |  | 侯森 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 未完成
报表集成到EP |  |  | 林梅 | 侯森完成后，林梅（9/2-9/5）统一做集成，黄明海（9/5-9/16）做测试 |  | 未完成
功能测试 |  |  | 黄明海 |  |  | 未完成
用户测试 |  |  | Denny | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 未完成
ISIT KPI数据看板 | 2 | 3 | 孙俊林、林梅、侯森、黄明海 | 2019-08-29 | 2019-08-30
数据库表设计 |  |  | 孙俊林 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 完成
ITSM接口需求沟通 |  |  | 周辉 | 待定（12号-23号） |  | 完成
ITSM数据视图 |  |  | 谈伟敏、李康辉 |  |  | 完成
ITSM数据视图调用集成 |  |  | 侯森 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 未完成
报表设计开发 |  |  | 侯森 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 未完成
报表集成到EP |  |  | 林梅 | 侯森完成后，林梅（9/2-9/5）统一做集成，黄明海（9/5-9/16）做测试 |  | 未完成
功能测试 |  |  | 黄明海 |  |  | 未完成
用户测试 |  |  | Denny | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 未完成
A-IDC管理界面 3个 |  | 4
A01UPS资源表 | 4 |  | 林梅 | 2019-08-12 | 2019-08-15 | （8/16-8/19）做集成
前端页面开发 | 1 |  | 林梅 | 2019-08-12 | 2019-08-12
增删改查功能开发 | 2 |  | 林梅 | 2019-08-13 | 2019-08-14
配置 | 1 |  | 林梅 | 2019-08-14 | 2019-08-15
交叉测试 | 1 |  | 黄明海 | 2019-09-02 | 2019-09-02
用户测试 | 1 |  | 吴秦令 | 2019-09-20 | 2019-09-20
A02机柜资源表 | 3 |  | 林梅 | 2019-08-20 | 2019-08-22
前端页面开发 | 1 |  | 林梅 | 2019-08-20 | 2019-08-20
增删改查功能开发 | 1 |  | 林梅 | 2019-08-21 | 2019-08-21
配置 | 1 |  | 林梅 | 2019-08-22 | 2019-08-22
交叉测试 | 1 |  | 黄明海 | 2019-09-03 | 2019-09-03
用户测试 | 1 |  | 吴秦令 | 2019-09-20 | 2019-09-20
A03机房布局图 | 2 |  | 林梅 | 2019-08-25 | 2019-09-26
前端页面开发 | 1 |  | 林梅 | 2019-08-25 | 2019-08-25
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-08-26 | 2019-08-26
配置 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-08-26 | 2019-08-26
交叉测试+报告 | 1 |  | 黄明海 | 2019-09-04 | 2019-09-04
用户测试 | 1 |  | 吴秦令 | 2019-09-20 | 2019-09-20
B-网络管理界面 6个 |  | 4
B01网络分类表 | 2 |  | 林梅 | 2019-08-27 | 2019-08-28
前端页面开发 | 1 |  | 林梅 | 2019-08-27 | 2019-08-27
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-08-28 | 2019-08-28
配置 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-08-28 | 2019-08-28
交叉测试+报告 | 1 |  | 黄明海 | 2019-09-17 | 2019-09-17
用户测试 | 1 |  | 吴秦令 | 2019-09-20 | 2019-09-20
B02网络资源表 | 2 |  | 林梅 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | （9/2-9/5）做集成
前端页面开发 | 1 |  | 林梅 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | （9/6-9/10）做测试
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-08-30 | 2019-08-30
配置 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-08-30 | 2019-08-30
交叉测试+报告 | 1 |  | 黄明海 | 2019-09-18 | 2019-09-18
用户测试 | 1 |  | 吴秦令 | 2019-09-20 | 2019-09-20
B03网络端口表 | 2 |  | 林梅 | 2019-09-11 | 2019-09-12
前端页面开发 | 1 |  | 林梅 | 2019-09-11 | 2019-09-11
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-09-12 | 2019-09-12
配置 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-09-12 | 2019-09-12
交叉测试+报告 | 1 |  | 黄明海 | 2019-09-19 | 2019-09-19
用户测试 | 1 |  | 吴秦令 | 2019-09-20 | 2019-09-20
B04公网IP表 | 2 |  | 林梅 | 2019-09-16 | 2019-09-17
前端页面开发 | 1 |  | 林梅 | 2019-09-16 | 2019-09-16
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-09-17 | 2019-09-17
配置 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-09-17 | 2019-09-17
交叉测试+报告 | 1 |  | 黄明海 | 2019-09-20 | 2019-09-20
用户测试 | 1 |  | 吴秦令 | 2019-09-30 | 2019-09-30
B05内网IP表 | 2 |  | 林梅 | 2019-09-18 | 2019-09-19
前端页面开发 | 1 |  | 林梅 | 2019-09-18 | 2019-09-18
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-09-19 | 2019-09-19
配置 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-09-19 | 2019-09-19
交叉测试+报告 | 1 |  | 黄明海 | 2019-09-23 | 2019-09-23
用户测试 | 1 |  | 吴秦令 | 2019-09-30 | 2019-09-30
B06内外网IP对应表 | 2 |  | 林梅 | 2019-09-20 | 2019-09-23
前端页面开发 | 1 |  | 林梅 | 2019-09-20 | 2019-09-20
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-09-23 | 2019-09-23
配置 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-09-23 | 2019-09-23
交叉测试+报告 | 1 |  | 黄明海 | 2019-09-24 | 2019-09-24
用户测试 | 1 |  | 吴秦令 | 2019-09-30 | 2019-09-30
C-服务器&存储管理界面 6个 |  | 4
C01服务器类型 | 2 |  | 瞿博 | 2019-08-30 | 2019-09-02
前端页面开发 | 1 |  | 瞿博 | 2019-08-30 | 2019-08-30
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-02 | 2019-09-02
配置 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-02 | 2019-09-02
交叉测试+报告 | 1 |  | 林梅 | 2019-09-24 | 2019-09-24
C02服务器类硬件清单 | 2 |  | 瞿博 | 2019-09-03 | 2019-09-04
前端页面开发 | 1 |  | 瞿博 | 2019-09-03 | 2019-09-03
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-04 | 2019-09-04
配置 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-04 | 2019-09-04
交叉测试+报告 | 1 |  | 林梅 | 2019-09-25 | 2019-09-25
C03服务器资源池 | 2 |  | 瞿博 | 2019-09-05 | 2019-09-06
前端页面开发 | 1 |  | 瞿博 | 2019-09-05 | 2019-09-05
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-06 | 2019-09-06
配置 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-06 | 2019-09-06
交叉测试+报告 | 1 |  | 林梅 | 2019-09-26 | 2019-09-26
C04应用单元 | 2 |  | 瞿博 | 2019-09-09 | 2019-09-10
前端页面开发 | 1 |  | 瞿博 | 2019-09-09 | 2019-09-09
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-10 | 2019-09-10
配置 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-10 | 2019-09-10
交叉测试+报告 | 1 |  | 林梅 | 2019-09-27 | 2019-09-27
C05存储设备清单 | 2 |  | 瞿博 | 2019-09-11 | 2019-09-12
前端页面开发 | 1 |  | 瞿博 | 2019-09-11 | 2019-09-11
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-12 | 2019-09-12
配置 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-12 | 2019-09-12
交叉测试+报告 | 1 |  | 林梅 | 2019-09-29 | 2019-09-29
C06公有云资源 | 2 |  | 瞿博 | 2019-09-16 | 2019-09-17
前端页面开发 | 1 |  | 瞿博 | 2019-09-16 | 2019-09-16
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-17 | 2019-09-17
配置 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-17 | 2019-09-17
交叉测试+报告 | 1 |  | 林梅 | 2019-09-30 | 2019-09-30
D-应用管理界面 4个 |  | 4
D01应用组件类型 | 2 |  | 瞿博 | 2019-09-18 | 2019-09-19
前端页面开发 | 1 |  | 瞿博 | 2019-09-18 | 2019-09-18
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-19 | 2019-09-19
配置 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-19 | 2019-09-19
交叉测试+报告 | 1 |  | 黄明海 | 2019-09-25 | 2019-09-25
D02应用清单 | 2 |  | 瞿博 | 2019-09-20 | 2019-09-23
前端页面开发 | 1 |  | 瞿博 | 2019-09-20 | 2019-09-20
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-23 | 2019-09-23
配置 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-23 | 2019-09-23
交叉测试+报告 | 1 |  | 黄明海 | 2019-09-26 | 2019-09-26
D03应用组件-内 | 2 |  | 瞿博 | 2019-09-24 | 2019-09-25
前端页面开发 | 1 |  | 瞿博 | 2019-09-24 | 2019-09-24
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-25 | 2019-09-25
配置 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-25 | 2019-09-25
交叉测试+报告 | 1 |  | 黄明海 | 2019-09-27 | 2019-09-27
D04应用组件-公有云 | 2 |  | 瞿博 | 2019-09-26 | 2019-09-27
前端页面开发 | 1 |  | 瞿博 | 2019-09-26 | 2019-09-26
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-27 | 2019-09-27
配置 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-27 | 2019-09-27
交叉测试+报告 | 1 |  | 黄明海 | 2019-10-08 | 2019-10-08
E-人力&能力管理界面 5个 |  | 4
E01岗位清单 | 2 |  | 瞿博 | 2019-09-29 | 2019-09-30
前端页面开发 | 1 |  | 瞿博 | 2019-09-29 | 2019-09-29
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-30 | 2019-09-30
配置 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-09-30 | 2019-09-30
交叉测试+报告 | 1 |  | 黄明海 | 2019-10-10 | 2019-10-10
E02人员清单 | 2 |  | 瞿博 | 2019-10-08 | 2019-10-09
前端页面开发 | 1 |  | 瞿博 | 2019-10-08 | 2019-10-08
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-10-09 | 2019-10-09
配置 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-10-09 | 2019-10-09
交叉测试+报告 | 1 |  | 黄明海 | 2019-10-10 | 2019-10-10
E03能力清单 | 2 |  | 瞿博 | 2019-10-10 | 2019-10-11
前端页面开发 | 1 |  | 瞿博 | 2019-10-10 | 2019-10-10
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-10-11 | 2019-10-11
配置 | 0.5 |  | 瞿博 | 2019-10-11 | 2019-10-11
交叉测试+报告 | 1 |  | 黄明海 | 2019-10-15 | 2019-10-15
E04人员能力匹配 | 2 |  | 林梅 | 2019-10-08 | 2019-10-09
前端页面开发 | 1 |  | 林梅 | 2019-10-08 | 2019-10-08
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-10-09 | 2019-10-09
配置 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-10-09 | 2019-10-09
交叉测试+报告 | 1 |  | 黄明海 | 2019-10-11 | 2019-10-11
E05关键应用能力匹配 | 2 |  | 林梅 | 2019-10-10 | 2019-10-11
前端页面开发 | 1 |  | 林梅 | 2019-10-10 | 2019-10-10
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-10-11 | 2019-10-11
配置 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-10-11 | 2019-10-11
交叉测试+报告 | 1 |  | 黄明海 | 2019-10-12 | 2019-10-12
关键项目管理后台 | 2 |  | 林梅 | 2019-10-12 | 2019-10-14
前端页面开发 | 1 |  | 林梅 | 2019-10-12 | 2019-10-12
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-10-14 | 2019-10-14
配置 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-10-14 | 2019-10-14
交叉测试+报告 | 1 |  | 黄明海 | 2019-10-16 | 2019-10-16
ITSM问题管理后台 | 2 |  | 林梅 | 2019-10-15 | 2019-10-16
前端页面开发 | 1 |  | 林梅 | 2019-10-15 | 2019-10-15
增删改查功能开发 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-10-16 | 2019-10-16
配置 | 0.5 |  | 林梅 | 2019-10-16 | 2019-10-16
交叉测试+报告 | 1 |  | 黄明海 | 2019-10-17 | 2019-10-17
F-其他界面 3个
名次管理后台 | 4 |  | 黄明海 | 2019-08-12 | 2019-08-14
前端页面开发 | 1 |  | 黄明海 | 2019-08-12 | 2019-08-12
增删改查功能开发 | 1 |  | 黄明海 | 2019-08-13 | 2019-08-13
配置 | 1 |  | 黄明海 | 2019-08-14 | 2019-08-14
交叉测试+报告 | 1 |  | 林梅 | 2019-09-06 | 2019-09-06
一级资源后台 | 4 |  | 黄明海 | 2019-08-15 | 2019-08-19
前端页面开发 | 1 |  | 黄明海 | 2019-08-15 | 2019-08-15
增删改查功能开发 | 1 |  | 黄明海 | 2019-08-16 | 2019-08-16
配置 |  |  | 黄明海 | 2019-08-19 | 2019-08-19
交叉测试+报告 | 1 |  | 林梅 | 2019-09-09 | 2019-09-09
2级资源后台 | 4 |  | 黄明海 | 2019-08-26 | 2019-08-28
前端页面开发 | 1 |  | 黄明海 | 2019-08-26 | 2019-08-26
增删改查功能开发 | 1 |  | 黄明海 | 2019-08-27 | 2019-08-27
配置 | 1 |  | 黄明海 | 2019-08-28 | 2019-08-28
交叉测试+报告 | 1 |  | 林梅 | 2019-09-10 | 2019-09-10
中秋节为9月13号，国庆节为10.1 - 10.7号
截止到10月17号PC端开发全部完成，接下来由瞿博开始移动端的开发工作（移动端和PC端的需求相同）
移动端开发（确认开发范围、界面需求） |  |  | 瞿博 | 2019-10-14 | 2019-11-15
上线准备及评审（基础数据是否收集准备，导入正式数据库，验证是否显示正常；系统停机维护通知；系统上线环境是否可用；是否提前申请电视，是否提前发布用户通知邮件） |  |  | 周辉 | 2019-10-21 | 2019-10-25
上线交付 |  |  | 周辉 | 2019-10-28 | 2019-10-28
试运行 |  |  | 用户 | 2019-11-01 | 2019-11-30
项目运维交接 |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-15
项目收尾 |  |  |  | 2019-11-30 | 2019-11-30

## Sheet7
ID
二级资源编号
二级资源编号:二级资源列表名称
A01UPS名称
F01区域
楼栋
楼层
UPS列表
配电柜
A01UPS管理Owner
A03IDC名称
是否可用
备注

## Sheet2
ID
二级资源编号
二级资源编号:二级资源列表名称
B02网络资源编码
F01区域
B01网络分类简称
B01网络分类简称:B01网络分类说明
B02网络资源设备序号
B02网络资源设备品牌
B02网络资源设备型号
B02网络资源设备序列号
A02机柜名称
B02网络资源管理Owner
是否可用
备注

## Sheet3
ID
二级资源编号
二级资源:二级资源列表名称
A02机柜名称
F01区域
楼栋
楼层
机柜列表
A01UPS名称1
A01UPS名称2
A03IDC名称
A02机柜管理Owner
是否可用
备注

## Sheet4
ID
二级资源编号
二级资源编号:二级资源列表名称
F01区域
F01国家
Site名称
是否可用
备注

## Sheet5
序号
二级资源编号
二级资源列表名称
A03IDC名称
F01区域
楼栋
楼层
IDC列表
IDC图纸
A03IDC管理Owner
是否可用
备注

## Sheet6
序号
二级资源编号
二级资源列表名称
B01网络分类简称
B01网络分类名称
B01网络分类说明
是否可用
备注